## Sheet1
序号 | 项目级别 |  |  | 项目名程 | 项目描述 | 所属成员 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 完成进度
1 | 类图设计 | 用例图设计 |  | 商城管理用例图 | 商城管理的功能需求分析 | 段浩洋 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 一天 | 已完成
2 |  |  |  | 员工管理 | 员工管理功能分析 | 张艺 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 一小时 | 已完成
3 |  |  |  | 仓库管理用例图 | 分析了仓库管理过程中用户的行动流程和功能需求 | 张楚 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 两小时 | 已完成
4 |  |  |  | 商城用户用例图 | 分析了提供给商城用户的功能需求 | 李致远 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 一小时 | 已完成
5 |  |  |  | 经销商用例图 | 分析了经销商的功能需求已经他与总公司和用户的关系 | 潘康 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 一天 | 已完成
6 |  | 总体类图及数据库设计 |  | 总体类图 | 描述了项目的实体范围及其字段 | 高正宇 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 二小时 | 已完成
7 |  |  |  | 数据库设计 | 设计系统ER图 | 易大富 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 一天 | 已完成
8 | 原型设计 | 手机端 |  | 商城界面 | 使用墨刀制作了商城基础页面 | 李致远 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 一天 | 已完成
9 |  |  |  | 具体商品界面 | 使用墨刀的子页面嵌套设计 | 李致远 | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 两天 | 已完成
10 |  |  |  | 登陆UI | 使用墨刀的注册相关样式 | 潘康 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 一天 | 已完成
11 |  |  |  | 注册UI | 使用墨刀查找相关注册样式 | 高正宇 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 二小时 | 已完成
12 |  | web端 |  | 经销商及员工登陆界面 | 完成登录界面的实现 | 易大富，张艺 | 2018-10-21 | 2018-10-24 | 四天 | 进行中
13 |  |  |  | 经销商管理界面 | 完成经销商检索和查看商品内容的界面 | 张楚 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 一天 | 已完成
14 |  |  |  | 员工管理界面 | 完成后台对商城的管理系统界面 | 段浩洋 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 一天 | 已完成
15 | api |  |  | api文档设计 | 商城，经销商，员工端的接口设计 | 易大富 | 2018-10-13 | 2018-10-15 | 两天 | 已完成
16 | 编码 | 后端 | 商城 | 第一步：完成登陆 | view:login,logout,register | 高正宇 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 五天 | 已完成
17 |  |  |  | 第二步：完成用户界面 | view:car |  | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 二天 | 已完成
18 |  |  |  | 第三步：完成首页 | view:gifts,tags,categorise,carousel |  | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 五天 | 未完成
19 |  |  |  | 第四步：完成具体商品 | view:gifts_son,search |  | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 二天 | 未完成
20 |  |  |  | 第五步：完成购物逻辑 | view:orders,buy |  | 2018-11-26 | 2018-12-01 | 五天 | 未完成
21 |  |  | 经销商 | 第一步：完成登录 | view:login，logout | 李致远 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 一周 | 已完成
22 |  |  |  | 第二步：完成返回总公司已有礼品表单 | view:gifts |  | 2018-11-20 | 2018-11-27 | 一周 | 未完成
23 |  |  |  | 第三步：完成经销商进货 | view:purchase |  | 2018-11-27 | 2018-12-04 | 一周 | 未完成
24 |  |  | 员工 | 第一步：完成登录 | view:login, logout, register | 潘康 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 四天 | 已完成
25 |  |  |  | 第二步：完成返回仓库所有礼品表单 | view:gifts |  | 2018-11-17 | 2018-11-19 | 三天 | 未完成
26 |  |  |  | 第三步：完成新添加一个礼品功能 | view:add |  | 2018-11-20 | 2018-11-24 | 五天 | 未完成
27 |  |  |  | 第四步：完成上架、下架功能 | view:sell,sold_out |  | 2018-11-24 | 2018-11-29 | 六天 | 未完成
28 |  |  |  | 第五步：完成删除礼品功能 | view:delete |  | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 五天 | 未完成
29 |  | 前端 | 商城总体 | 第一步：完成商城的主页: 搜索,轮播图,推荐礼品列表 | 商城主页整体实现 | 易大富 | 2018-11-13 | 2018-11-20 | 七天 | 已完成
30 |  |  |  | 第二步：完成用户登陆,注册界面 | 用于登录、注册页面及逻辑 |  | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 五天 | 未完成
31 |  |  |  | 第三步：完成购物车,(加入购物车,在购物车内礼品编辑 | 基于状态管理的购物车 |  | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 两天 | 未完成
32 |  |  |  | 第四步：完成礼品跳转分类界面 | 多选项的商品筛选 |  | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 两天 | 未完成
33 |  |  | 商城具体 | 第一步：完成买家信息界面 | 买家信息界面布局实现 | 张艺 | 2018-11-16 | 2018-11-25 | 一周 | 未完成
34 |  |  |  | 第二步：完成用户买家商品展示列表的第一级筛选目录及商品搜索 | 商品展示列表界面布局实现 |  | 2018-11-24 | 2018-11-30 | 一周 | 未完成
35 |  |  |  | 第三步：完成用户买家商品展示列表的二级筛选目录及商品信息的概要显示列表 | 商品展示列表界面布局实现 |  | 2018-11-30 | 2018-12-02 | 二天 | 未完成
36 |  |  |  | 第四步：完成商品的详情页面 | 商品详情界面布局实现 |  | 2018-12-02 | 2018-12-04 | 二天 | 未完成
37 |  |  | 经销商 | 第一步：完成登陆界面 | 通过用户所输入的帐号与密码验证身份并跳转界面 | 张楚 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 一周 | 已完成
38 |  |  |  | 第二步：完成该经销商目前所经营的产品信息目录 | 获取产品信息并通过列表展示 |  | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 一周 | 未完成
39 |  |  |  | 第三步：完成总公司可以被进货的产品信息目录 | 获取总公司产品信息并通过列表显示 |  | 2018-11-27 | 2018-12-01 | 4天 | 未完成
40 |  |  |  | 第四步：完成提出进货请求以及请求通过之后信息变更的功能 | 通过提交表单完成对商品进货的请求 |  | 2018-12-02 | 2018-12-08 | 6天 | 未完成
41 |  |  | 员工 | 第一步：完成登录界面 | 输入账号密码，通过验证，登录管理界面 | 段浩洋 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 一周 | 已完成
42 |  |  |  | 第二步：获得仓库信息 | 获取仓库信息，查看仓库的礼品 |  | 2018-11-16 | 2018-11-25 | 一周 | 未完成
43 |  |  |  | 第三步：完成商品上架下架状态管理 | 实现对商品状态的管理 |  | 2018-11-26 | 2018-11-29 | 3天 | 未完成
44 |  |  |  | 第四步：完成仓库商品增加，删除，修改的功能 | 对仓库中的礼品进行操作 |  | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 9天 | 未完成
45 | 测试 |  |  | 前端数据测试 | 测试整合前端页面 | 全体 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 一天 | 未完成
46 |  |  |  | 后端数据测试 | 测试整合后端页面 |  | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 一天 | 未完成
47 |  |  |  | 整和数据测试 | 测试整合全项目 |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 一天 | 未完成